## Sheet1
任务编号 | 任务描述 | 第一季度 |  |  | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  |  | 第四季度
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
1 | 问题定义、功能分析 | bar: 第一季度 1月 to 第一季度 2月
2 | 软件设计 | bar: 第一季度 2月 to 第二季度 5月
3 | 编码 | bar: 第一季度 3月 to 第三季度 7月
4 | 测试 | bar: 第二季度 5月 to 第三季度 9月
5 | Beta测试、项目总结 | bar: 第三季度 8月 to 第四季度 11月